## Terraplenagem
PLANILHA PADRÃO DE PROPOSTA - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM
Cliente: | RONMA
CNPJ: | 05.635.205/0001-67
Obra: | A. F. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP
Local: | CARAPINA, SERRA - ES
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM
Item | Descrição | Unid. | QUANTIDADE | Preço Unitário (R$) | Valor Total
1 | PRELIMINARES
1.1 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos. | VB | 2 | 12000 | 24000
2 | LIMPEZA
2.1 | Limpeza da camada vegetal, incluindo fornecimento de máquinas em perfeito estado de conservação, juntamente com seus respectivos operadores. (Camada de até 20 cm). | M2 | 13321.1 | 1.32 | 17583.852
2.2 | Carga / Descarga e Transporte da camada vegetal para bota fora licenciado (com documentação) incluindo fornecimento de caminhões e máquinas em perfeito estado de conservação, juntamente com seus respectivos motoristas e operadores. DMT ATE 12KM | M3 | 3996.33 | 74.215 | 296587.631
3 | ESCAVAÇÃO, CARGA / DESCARGA E TRANSPORTE
3.1 | Escavação mecânica, Carga e Transporte de material de 1ª categoria e máquinas em perfeito estado de conservação, juntamente com seus respectivos operadores e motoristas. DMT ATE 1 KM. | M3 | 12981.27 | 6.68 | 86714.8836
4 | ATERRO E COMPACTAÇÃO
4.1 | Aterro, Espalhamento, Tratamento e Compactação do solo de material de 1ª categoria a 100% procto normal conforme normas vigentes, incluindo fornecimento de máquinas em perfeito estado de conservação, juntamente com seus respectivos operadores. | M3 | 12981.27 | 10.7745 | 139866.6936
4.2 | Nivelamento e Regularização final da área OBS.: Material a ser definido | M3 | 0 | 2.85 | 0
PRAZO PARA EXECUÇÃO: xx DIAS TRABALHADOS |  |  |  | VALOR TOTAL DO SERVIÇO: | 564753.0602
INFORMAÇÕES DE FATURAMENTO
(OS PERCENTUAIS INFORMADOS DEVEM SEMPRE RESPEITAR AS LEGISLAÇÕES NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS PERTINENTES)
A | FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) | 15% | 84712.959
B | FATURAMENTO DE EQUIPAMENTOS | 85% | 480040.1011
PRAZOS (considerando a partir do início dos serviços):
A.1 | Mobilização de equipe e equipamentos. | IMEDIATO MEDIANTE ACEITE DA PROPOSTA
A.2 | Execução dos serviços, considerando áreas 100% liberadas. | XX DIAS APÓS ACEITE DA PROPOSTA (SEM INTERVENÇÕES TIPO CHUVA)
CHECK LIST TÉCNICO |  |  |  |  | CAMPO PARA CONFIRMAÇÃO CONTRATADA
1 | Fornecimento de equipe que atenda o cronograma a ser apresentado no início da obra de modo a não atrasar o andamento dos serviços.
2 | Mobilização e Desmobilização de todos equipamentos envolvidos na operação necessários para execução do serviço, incluindo seus respectivos motoristas e operadores (01 Escavadeira Hidráulica, 01 Motoniveladora, 01 Caminhão Pipa, 02 Rolo Compactador Pé de carneiro, 01 Trator Agrícola com Grade ou qualquer outro que seja necessário para execução do serviço, 05 Caminhões Caçamba Truck, 01 Caminhão Prancha, 01 Automóvel Apoio).
3 | Fornecimento de Equipe de Topografia para suas respectivas marcações de greide de Terraplenagem e Paviemtação e quaisquer outras atividades que forem de responsabilidade da mesma, laboratório para acompanhamento e verificação do grau de compactação das camadas , entre outros, serão fornecidos PELA CONTRATANTE. Os projetos executivos e detalhes/orientações, serão fornecidos pela CONTRATANTE.
4 | O critério de medições : • Mediante Levantamento Topográfico Mensal
5 | O critério de Faturamento : • Emissão de Nota Fiscal e Boleto vencimento 10 Dias após emissão
6 | O critério de execução : • Caso seja preciso quaisquer outros tipos de atividades para execução dos serviços seja interno ou externo, serão cobrados hora equipamentos em medições. • Quantitativos acima descritos podendo variar mediante levantamento topografico, caso haja alterações serão acrescidos ou descrescidas em medições.

## Terraplenagem (2)
PLANILHA PADRÃO DE PROPOSTA - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM
Cliente: | RONMA
CNPJ: | 05.635.205/0001-67
Obra: | A. F. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP
Local: | CARAPINA, SERRA - ES
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM
Item | Descrição | Unid. | QUANTIDADE | Preço Unitário (R$) | Valor Total
1 | PRELIMINARES
1.1 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos. | VB | 2 | 12000 | 24000 |  | 24000
1.2 | Equipe de Topografia | VB | 1.5 | 22000 | 33000 |  | 33000
2 | LIMPEZA
2.1 | Limpeza da camada vegetal, incluindo fornecimento de máquinas em perfeito estado de conservação, juntamente com seus respectivos operadores. (Camada de até 20 cm). | M2 | 13321.1 | 1.32 | 17583.852 |  | 17583.852
2.2 | Carga / Descarga e Transporte da camada vegetal para bota fora licenciado (com documentação) incluindo fornecimento de caminhões e máquinas em perfeito estado de conservação, juntamente com seus respectivos motoristas e operadores. DMT ATE 1 KM | M3 | 3996.33 | 6.68 | 26695.4844 | 6.68 | 26695.4844
2.3 | Destocamento de árvores com diâmetro > 30 cm, com Escavadeira Hidraúlica e com destinação dentro da própria obra. DMT ATE 1 KM (QUANTITATIVO ESTIPULADO SENDO NECESSÁRIO REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PARA CONFIRMAÇÃO) | Unid. | 100 | 53.24 | 5324 |  | 5324
3 | ESCAVAÇÃO, CARGA / DESCARGA E TRANSPORTE
3.1 | Escavação mecânica, Carga e Transporte de material de 1ª categoria e máquinas em perfeito estado de conservação, juntamente com seus respectivos operadores e motoristas. DMT ATE 1 KM. | M3 | 12981.27 | 6.68 | 86714.8836 | 6.68 | 86714.8836
4 | ATERRO E COMPACTAÇÃO
4.1 | Aterro, Espalhamento, Tratamento e Compactação do solo de material de 1ª categoria a 100% procto normal conforme normas vigentes, incluindo fornecimento de máquinas em perfeito estado de conservação, juntamente com seus respectivos operadores. | M3 | 12981.27 | 10.77 | 139808.2779 | 7.99 | 103720.3473
4.2 | Nivelamento e Regularização final da área OBS.: Material a ser definido | M3 | 0 | 2.85 | 0
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 45 DIAS TRABALHADOS |  |  |  | VALOR TOTAL DO SERVIÇO: | 333126.4979 |  | 297038.5673 | -36087.9306
INFORMAÇÕES DE FATURAMENTO
(OS PERCENTUAIS INFORMADOS DEVEM SEMPRE RESPEITAR AS LEGISLAÇÕES NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS PERTINENTES)
A | FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) | 15% | 49968.9747
B | FATURAMENTO DE EQUIPAMENTOS | 85% | 283157.5232
PRAZOS (considerando a partir do início dos serviços):
A.1 | Mobilização de equipe e equipamentos. | IMEDIATO MEDIANTE ACEITE DA PROPOSTA
A.2 | Execução dos serviços, considerando áreas 100% liberadas. | 45 DIAS APÓS ACEITE DA PROPOSTA (SEM INTERVENÇÕES TIPO CHUVA)
CHECK LIST TÉCNICO |  |  |  |  | CAMPO PARA CONFIRMAÇÃO CONTRATADA
1 | Fornecimento de equipe que atenda o cronograma a ser apresentado no início da obra de modo a não atrasar o andamento dos serviços.
2 | Mobilização e Desmobilização de todos equipamentos envolvidos na operação necessários para execução do serviço, incluindo seus respectivos motoristas e operadores (02 Escavadeiras Hidráulicas, 01 Motoniveladora, 01 Caminhão Pipa, 02 Rolo Compactador Pé de carneiro, 01 Trator Agrícola com Grade ou qualquer outro que seja necessário para execução do serviço, 05 Caminhões Caçamba Truck, 01 Caminhão Prancha, 01 Automóvel Apoio).
3 | Fornecimento de Equipe de Topografia para suas respectivas marcações de greide de Terraplenagem e Paviemtação e quaisquer outras atividades que forem de responsabilidade da mesma POR CONTA DA CONTRATADA, laboratório para acompanhamento e verificação do grau de compactação das camadas , entre outros, serão fornecidos PELA CONTRATANTE. Os projetos executivos e detalhes/orientações, serão fornecidos pela CONTRATANTE.
4 | O critério de medições : • Mediante Levantamento Topográfico Mensal
5 | O critério de Faturamento : • Emissão de Nota Fiscal e Boleto vencimento 10 Dias após emissão
6 | O critério de execução : • Caso seja preciso quaisquer outros tipos de atividades para execução dos serviços seja interno ou externo, serão cobrados hora equipamentos em medições. • Quantitativos acima descritos podendo variar mediante levantamento topografico, caso haja alterações serão acrescidos ou descrescidas em medições.

## Dados do Contrato
Dados do Projeto
| M³ In Situ | M³ Empolado | 136% |  | Inicio | Final
Volume de Escavação Total | 12981.27 | 17654.5272 |  | Prazo para Executar | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 19
Volume de Escavação Local 01 | 0 | 0 |  | Dias Uteis no Mês | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 20 | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 19
Volume de Escavação Local 02 | 0 | 0 |  | Total de dias Uteis do Contrato |  |  | 22
Volume de Aterro | 12981.27 | 12981.27 | 100% | Prazo em Meses do contrato | 0.20613 | 4.5349
Volume de Bota Fora | 0 | 0 |  | Horas Trabalhadas Por Dia | 8
| 12981.27 | 12981.27 |  | Horas Trabalhadas Por Mes | 160
Total de Viagens do Projeto |  |  |  | Total de Horas do Projeto | 32.9809
4.1226
Área do Terreno | 13321.1 |  |  | Valor do Diesel Para Orçamento | 5.5
Transporte para Local 01 | 3996.33 |  |  | Custo de Manutenção | 10%
Prazo em Dias Uteis |  |  |  |  | Produtividade Por Hora |  | Total de Horas com essa produção |  | 32.9809 |  | MOBI / DESMOBI | 0
Escavação e Carga Com Escavadeira | M³ In Situ | M³ Empolado |  |  | Viagens | M³ Empolado | M³ Produzido Dia | Viagens Dia | M³ Hora |  | 0
Escavadeira 312 DL | 15.0246 | 20.4335 | 0 | Escavadeira 312 DL | 10 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Escavadeira 320DL | 9.3904 | 9.3904 | 1 | Escavadeira 320DL | 16 | 153.6 | 1228.8 | 128 | 153.6 |  | 0
Escavadeira 336DL | 6.0098 | 8.1734 | 1 | Escavadeira 336DL | 25 | 240 | 1920 | 200 | 240 |  | 0
Escavadeira 345 GC | 5.0082 | 6.8112 | 0 | Escavadeira 345 GC | 30 | 288 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Total em Horas para Finalizar o Contrato |  |  | 0 | Trator de esteiras (N) |  |  | 3148.8 | 328 | 393.6 |  | 0
Escavação e Carga Com Escavadeira | Horas do Material In Situ | Horas do Material Empolado | 0 | Trator de esteiras (T) | [6 empty] | 0
Escavadeira 312 DL | 120.1969 | 163.4678 | 1 | Patrol | [6 empty] | 0
Escavadeira 320DL | 75.1231 | 75.1231 | 0.5 | Grade | [6 empty] | 0
Escavadeira 336DL | 48.0788 | 65.3871 | 2 | Rolo Compactador | [6 empty] | 0
Escavadeira 345 GC | 40.0656 | 54.4893 | 0.5 | Caminhão Pipa | [6 empty] | 0
|  |  | 1 | Apontador
Prazo em Dias Uteis |  |  | 1 | Administrativo | [6 empty] | 0
Limpesa de Terreno | M² |  | 1 | Topografia
Escavadeira 312 DL | 2.9602 |  | 1 | Laboratório
|  |  | 1 | Alojamento
Total em Horas para Finalizar o Contrato de Limpesa |  |  | 1 | Alimentação |  | 0.75457
| M² |  | 0 | Vigilancia |  | 4.9028
Escavadeira 312 DL | 23.682 | [7 empty] | 210000
16.1772

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO
150%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS OBRA RONMA | [6 empty] | 230% | 13.5 | 120% |  | 8.5972 | 63.68% | -166.3%
| Diesel | Manutenção | Mão de Obra | Indirétos | Total | [5 empty] | 6.158 | 45.62%
Limpeza
Escavadeira | 2.4511 | 0.70149 | 0.5386 | 0.11354 | 3.8047 | 15204.8729 | 8.7508 | 34971.2077 | 10.501 | 41965.4492 | 19.81% | 8.612% | 19766.3348 | 11.2% | 6% | 0.52505 | 3.325 | 7.6094
200%
Escavação e Carga
Escavadeira | 0.75457 | 0.21596 | 0.16581 | 0.11354 | 1.2499 | 16225.0275 | 3.48 | 45174.8196 | 4.176 | 54209.7835 | 25.59% | 9.189% | 28949.7921 | 16.4% | 6% | 0.2088 | 3.6412 | 2.4998
Transporte | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Caminhões Escavação Aterro |  |  |  |  | 1.815 | 32042.9669 | 3.2 | 41540.064 | 3.84 | 49848.0768 | 23.53% | 18.15% | 9497.0971 | 5.379%
Caminhões Bota Fora |  |  |  |  | 3.2 | 12788.256 |  | 0 | 0 | 0
Total | [5 empty] | 44831.2229 |  | 0 | 0 | 0
Aterro Compactado
Espalhamento / Tratamento
Trator de esteiras (T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 6
Motoniveladora | 0.23755 | 0.099085 | 0.062848 | 0.11354 | 0.51302 | 6659.7076 | 1.18 | 15317.3275 | 1.4159 | 18380.793 | 8.675% | 3.772% | 8657.6199 | 4.903% | 4
Trator com Grade | 0.1048 | 0.022866 | 0.026744 | 0.11354 | 0.26795 | 3478.3556 | 0.61629 | 8000.218 | 0.73955 | 9600.2616 | 4.531% | 1.97% | 4521.8623 | 2.561% | 3
Caminhão Pipa | 0.055894 | 0.043191 | 0.026744 | 0.11354 | 0.23937 | 3107.3209 | 0.55055 | 7146.838 | 0.66066 | 8576.2056 | 4.048% | 1.76% | 4039.5171 | 2.288% | 4
Compactação de Solo
Rolo | 0.41921 | 0.17785 | 0.10697 | 0.11354 | 0.81757 | 10613.0723 | 1.8804 | 24410.0663 | 2.2565 | 29292.0795 | 13.83% | 6.011% | 13796.994 | 7.814% | 1
Total
|  |  |  | Custo Total do Projeto | 4.9028 | 100119.5797 | 19.658 | 176560.5411 | 13.0886 | 211872.6493 | 76440.9613 | 56.71%
| 4.0231 | 1.2604 | 0.92772 | 0.68124 | 11.9075
|  |  |  | Preço de: |  |  | 19.658 |  | 6.68
|  |  |  | Orçamento Apresentado |  | 564753.0602 |  |  | 4.2272
10.9072
|  |  |  | Lucro Estimado |  | 464633.4804
|  |  |  | Imposto sobre Lucro | 38.25% | 177722.3063
|  |  |  | Lucro Liquido |  | 286911.1742 | 50.8%
|  |  |  | Preço de : |  |  | 13.0886
|  |  |  | Orçamento Apresentado |  | 211872.6493
|  |  |  | Lucro Estimado |  | 111753.0696
|  |  |  | Imposto sobre Lucro | 38.25% | 42745.5491
|  |  |  | Lucro Liquido |  | 69007.5205 | 32.57%

## CUSTOS EQUIPAMENTOS
0.17467
Descrição | Quant. | Custo H Diesel | Total Diesel | Custo H Manutenção | Total Manutenção | Custo H.H. | Total H. Homem | Custos H Indirétos | Total Indirétos | Coluna11 | Total de Custos | Total de Custo Mensal
|  | Custo Díesel |  | Custo Manutenção |  | Custo H.H. |  | Custos Indirétos |  |  |  | Total de Custo Mensal
Escavadeira 312 DL | 0 | 66 | 0 | 34.5 | 0 | 32.6316 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Escavadeira 320DL | 1 | 93.5 | 3083.7112 | 37 | 1220.2921 | 32.6316 | 1076.2178 |  | 0 | 0.11354 | 5380.2212 | 26101.0526
Escavadeira 336DL | 1 | 203.5 | 6711.6068 | 48 | 1583.0817 | 32.6316 | 1076.2178 |  | 0 | 0.11354 | 9370.9064 | 45461.0526
Escavadeira 345 GC | 0 | 214.5 | 0 | 53 | 0 | 32.6316 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Trator de esteiras (N) | 0 | 154 | 0 | 43.5 | 0 | 24.7368 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Trator de esteiras (T) | 0 | 214.5 | 0 | 43.5 | 0 | 24.7368 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Patrol | 1 | 93.5 | 3083.7112 | 39 | 1286.2539 | 24.7368 | 815.8425 |  | 0 | 0.11354 | 5185.8077 | 25157.8947
Grade | 0.5 | 82.5 | 1360.4608 | 18 | 296.8278 | 21.0526 | 347.167 |  | 0 | 0.11354 | 2004.4557 | 9724.2105
Rolo Compactador | 2 | 82.5 | 5441.8434 | 35 | 2308.6608 | 21.0526 | 1388.6682 |  | 0 | 0.11354 | 9139.1724 | 44336.8421
Caminhão Pipa | 0.5 | 44 | 725.5791 | 34 | 560.6748 | 21.0526 | 347.167 |  | 0 | 0.11354 | 1633.4209 | 7924.2105
Apontador | 1 |  |  |  | 0 | 21.0526 | 694.3341 |  | 0 |  | 694.3341 | 3368.4211
Administrativo | 1 |  |  |  | 0 | 24.7368 | 815.8425 |  | 0 |  | 815.8425 | 3957.8947
Topografia | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 88.8889 | 2931.6328 |  | 2931.6328 | 14222.2222
Laboratório | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 88.8889 | 2931.6328 |  | 2931.6328 | 14222.2222
Alojamento | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 46.1111 | 1520.7845 |  | 1520.7845 | 7377.7778
Alimentação | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 80 | 2638.4695 |  | 2638.4695 | 12800
Vigilancia | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 138.8889 | 0 |  | 0 | 0
| 12 |  | 20406.9126 | [5 empty] | 10022.5196 |  | 44246.6805 | 214653.8012
[9 empty] | 0.5677 | 2.5079
[9 empty] | 0.11354 | 0.50159
Escavadeira 312 DL | 0 | 66 |  | 0
Escavadeira 320DL | 1 | 93.5 | 15101 | 12343.4609 | -2757.5391 |  |  |  | 0.11354
Escavadeira 336DL | 0 | 203.5 |  | 0 | 0
Escavadeira 345 GC | 0 | 214.5 |  | 0 | 0
Trator de esteiras (N) | 1 | 154 |  | 0 | 0
Trator de esteiras (T) | 0 | 214.5 | 4046.26 | 14158.6758 | 10112.4158 |  | 16000 | 100
Patrol | 1 | 93.5 | 10577.84 | 6171.7305 | -4406.1095
Grade | 1 | 82.5 | 4482.65 | 5445.6445 | 962.9945
Rolo Compactador | 2 | 154 | 19314 | 20330.4062 | 1016.4062 |  |  | 625000
Caminhão Pipa | 1 | 44 | 1541.18 | 3041.28 | 1500.1
|  |  | 55062.93 | 61491.198
6428.268

## Dados Transporte (2)
DMT 2KM
Fator de Empolamento Material | 36%
| M³ In Sito | Perca de Volume | M³ Empolado
Volume Transportado por viagem | 15 | 5.4 | 9.6
Valor Conbinado do Frete |  | 1.65 | 29129.9699 |  |  | 0 | 442186.5056
Fator de Empolamento | 10% | 0.165 | 2912.997 | 0 |  | 0
Perca no Carregamento | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -24
| 10% | 1.815 | 32042.9669 | 0 | 40362.81 | -8319.8431
|  |  | 1.815 |  | -8319.8431 | -13727.7412
| 0.165 |  |  |  | -25.96%
DMT 12KM - BOTA FORA
Fator de Empolamento Material | 36%
| M³ In Sito | Perca de Volume | M³ Empolado |  | 420 | 120
Volume Transportado por viagem | 15 | 5.4 | 9.6 |  | 300 | VALOR VIAGEM
31.25
Valor Conbinado do Frete |  | 31.25 | 124885.3125 |  |  | M³ In Situ | 0
Fator de Empolamento | 10% | 3.125 | 12488.5312 | 0 |  | #VALUE!
Perca no Carregamento | 30% | 9.375 | 37465.5937 | 0 |  | 68.4211 | -24
| 40% | 43.75 | 174839.4375 | 0 | 40362.81 | 134476.6275
|  |  | 43.75 |  | 134476.6275 | 4202394.6094
| 12.5 |  |  |  | 76.91%
-8.9555e-05
DMT 8KM
Fator de Empolamento Material | 36%
| M³ In Sito | Perca de Volume | M³ Empolado
Volume Transportado por viagem | 15 | 5.4 | 9.6 |  | 30% |  | 5484.666 | 32907.996
|  |  | 18282.22 |  | 50% |  | 9141.11 |  | 219386.64
Valor Conbinado do Frete |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 109693.32
Fator de Empolamento | 36% | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 329079.96
Perca no Carregamento | 14% | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 18
| 50% | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5.4
|  |  | 0 |  |  | 0
0
-44

## MÉDIA CONSUMO
| Quant. Equipamentos |  | Média Consumo Hora | Custo ( R$ ) Hora
Escavadeira 312 DL | 1 | 1 | 12 | 66
Escavadeira 320DL | 1 | 1 | 17 | 93.5
Escavadeira 336DL | 1 | 1 | 37 | 203.5
Escavadeira 345 GC | 1 | 1 | 39 | 214.5
Trator de esteiras (N) | 1 | 1 | 28 | 154 | 0 | 28 | 154
Trator de esteiras (T) | 1 | 1 | 39 | 214.5 | 0 | 39
Patrol | 1 | 1 | 17 | 93.5
Grade | 1 | 1 | 15 | 82.5
Rolo Compactador | 1 | 1 | 15 | 82.5
Caminhão Pipa | 1 | 1 | 8 | 44